АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕРЕЗОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2017                                                                                                № 57

Об утверждении муниципальной  программы «Пожарная безопасность на территории Березовского  сельсовета на 2017-2020 годы»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.05.2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», и иными нормативно правовыми актами, на основании Устава Березовского  сельсовета Ордынского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  	1. Утвердить муниципальную  программу «Пожарная безопасность на территории Березовского  сельсовета на 2017-2020 годы».

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник» и разместить на официальном сайте администрации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Березовского  сельсовета

Ордынского района Новосибирской области                                    А.М.Стрещенко

Приложение № 1

к постановлению

администрации Березовского  сельсовета

Ордынского района Новосибирской области

От 05.06.2017 №57

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Пожарная безопасность

на территории Березовского сельсовета

на 2017-2020 годы»

Паспорт

муниципальной  программы «Пожарная безопасность»

на территории Березовского  сельсовета

на 2017-2020 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Пожарная безопасность» на территории Березовского сельсовета на 2017-2020 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральный закон Российской Федерации от 6 мая 2011 г . N 100 -ФЗ "О добровольной пожарной охране" и иные нормативно правовые акты и иные нормативно правовые акты РФ и Новосибирской области |
| Заказчик Программы | администрация Березовского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |
| Исполнители мероприятий Программы: | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Березовского сельсовета, обслуживающие организации, объекты экономики, расположенные на территории поселения, администрация Березовского сельсовета |
| Разработчик Программы: | администрация Березовского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |
| Распорядители бюджетных средств | администрация Березовского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |
| Основные цели и задачи Программы: | Цели Программы - создание на территории Березовского сельсовета эффективной системы профилактики пожаров, снижения материального ущерба от них и гибели людей; - совершенствование и модернизация существующих систем противопожарной защиты. - развитие добровольной пожарной дружины поселения. |
|  | Задачи Программы -снижение количества пожаров на территории поселения; - вовлечение в предупреждение пожаров предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций; - выявление и устранение причин и условий, способствующих росту числа пожаров и гибели людей; - пропаганда мер пожарной безопасности среди населения поселения; - выполнение пожарно-технических мероприятий для устранения нарушений правил пожарной безопасности по выданным предписаниям Государственного пожарного надзора (далее – ГПН). |
| Сроки и этапы реализации Программы | 1 этап - 2 -4 квартал 2017 год; 2 этап - 2018 год; 3 этап - 2019 год, 4 этап – 2020 год |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 363,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 2017 год – 140,0т.р, 2018 год – 41,0; 2019-41,0 т.р.; 2020 год – 141,0 т.р |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | Предполагается, что в результате реализации мероприятий Программы: - снизится количество пожаров; - снизится количество погибших и травмированных людей на пожарах; - повысится уровень пожарной безопасности в домах частного сектора, жилых помещениях многоквартирных домов, общественных зданиях поселения и предприятий; - уменьшится количество нарушений пожарной безопасности; - повысится уровень знаний населения поселения по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности; - будет обеспечен действенный результат в области обучения населения мерам пожарной безопасности. - развитие добровольной пожарной дружины поселения. |
| Ф.И.О., должность , руководителя программы | Стрещенко Александр Михайлович – Глава Березовского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |
| Система контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет глава Березовского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |

1. Обоснование необходимости принятия Программы.

Состояние пожарной безопасности (таблица № 1)

|  | 2017 г. | 2016 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество пожаров | 3 | 0 | 0 |
| Количество нарушений требований пожарной безопасности | 3 | 0 | 0 |

За 1 квартал 2017 года на территории Березовского  сельсовета Ордынского района произошло  3 пожаров. Из них –  3 из-за нарушений требований пожарной безопасности. 2 в жилых помещениях, то есть  66% от общего количества пожаров. В 2016 году произошло 0 пожара. Таким образом, в муниципальном образовании количество пожаров по сравнению с  годами увеличивается.

Учитывая сложившуюся обстановку с пожарами, одной из основных причин возникновения пожаров в 2017 года  явилось неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности.

В   результате проведенных проверок противопожарного состояния поселения и объектов было установлено, что на объектах, жилых домах допускаются нарушения норм и правил пожарной безопасности, которые могут повлечь за собой угрозу жизни и здоровья людей, а также значительный материальный ущерб, а именно:

- отсутствие в домах частного сектора и объектах экономики средств пожаротушения.

Сложившаяся обстановка с обеспечением противопожарной защиты объектов поселения и недостаточный уровень знаний гражданами требований пожарной безопасности позволяет прогнозировать дальнейший рост количества пожаров, гибели и травмирования на них людей.

На территории муниципального образования проводится обучение населения  в виде профилактических бесед, доведения информации на сходах граждан, размещением информации на сайте, путем подворового обхода с наглядного материала мерам пожарной безопасности депутатами, специалистами администрации, депутатами Совета депутатов, членами ДПК, но это не ведет к снижению количества пожаров.

Одной из причин слабого обеспечения противопожарной защиты объектов поселения является отсутствие средств на реализацию первичных мер пожарной безопасности.

Согласно статье 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ, части 10 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» № 131-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной безопасности относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения. В соответствии со статьей 21 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения (статья 1 Федерального закона № 69-ФЗ).

Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах муниципального образования в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ является расходным обязательством муниципального образования.

2. Основные цели и задачи, сроки выполнения Программы.

Целями  Программы являются:

- защита жизни и здоровья граждан, проживающих и находящихся на территории поселения;

- создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности;

- качественное улучшение показателей работы по профилактике и тушению пожаров;

- снижение количества пожаров и ущерба от них;

- развитие добровольной пожарной дружины поселения.

Задачами Программы являются:

- создание на территории поселения эффективной системы профилактики и тушения пожаров, спасения людей и материальных ценностей;

- создание системы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения выполнения первичных мер пожарной безопасности;

- совершенствование обучения населения мерам пожарной безопасности и противопожарной пропаганды;

- укрепление противопожарной защиты муниципальных объектов поселения;

- содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения, средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий;

- оптимизация эффективности работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения и реализация принятых решений;

- привлечение спонсоров и  организаций, расположенных на территории поселения к  созданию  добровольной пожарной дружины.

3. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, предприятий  и организаций, расположенных на территории поселения. Всего на реализацию программных мероприятий требуется 363,0тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:

Заказчиком Программы является администрация Березовского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, которая осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы.

Муниципальное образование Березовского  сельсовета обеспечивает:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- научно-методическое, информационное и организационное сопровождение работ по реализации комплекса программных мероприятий.

4. Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы, который несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.

Заказчик Программы ежегодно уточняет  показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, в последний год действия Программы, при необходимости, вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока ее реализации.

5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Программы

Предполагается, что в результате реализации мероприятий Программы:

- снизится количество пожаров в поселении и ущерб от них;

- уменьшится количество нарушений правил пожарной безопасности;

- улучшится выполнение требований пожарной безопасности, предложенных предписаниями ГПН;

- качественно улучшатся показатели работы по профилактике и тушению пожаров;

- повысится уровень обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, проживающих и находящихся в муниципальном образовании Березовского сельсовета;

- создастся эффективная система профилактики и тушения пожаров, спасения людей и материальных ценностей;

- создастся система обеспечения выполнения первичных мер пожарной безопасности;

- улучшатся условия по обучению населения мерам пожарной безопасности и противопожарной пропаганды;

- улучшится противопожарная защита муниципальных объектов поселения;

- улучшится состояние источников противопожарного водоснабжения;

- развитие добровольной пожарной дружины поселения.

6. Основные программные мероприятия

| № п/п | Программные мероприятия | Сроки испол- нения | Исполнитель | Объём финансирования |  | В т.ч. по годам (тыс. руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Ожидаемые результаты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Предупреждение пожаров, обеспечение пожарной безопасности объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы по проверке электроснабж. по первой категории и замена электропроводки на объектах мун.собственности ул Набережная д.6 кв.7 ул.Садовая д.2 |  | Администрация | 109,0 |  | 24,0 85,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | администрация Березовского сельсовета | Замена старой электропроводки |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проверка и правильное эксплуатирование печного отопления многодетных семей, неблагополучных семей, одиноких пенсионеров | постоянно | Частный сектор | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Средства собственника жилья | Содержание в исправном состоянии печного отопления |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Содержание пожарной машины и пожарного бокса | постоянно | Администрация Березовского сельсовета | 100,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  | 25.0 |  |  | 25,0 |  | администрация Березовского сельсовета | Содержание в исправном состоянии пожарного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Опашка минерализованными полосами населенных пунктов Березовского сельсовета | май-июнь | администрация Березовского сельсовета | 30,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | администрация Березовского сельсовета | Предотвращение возгорания объектов и лесов |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Установка звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре в п.Степной | 2020 год | администрация Березовского сельсовета | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100.0 |  | администрация Березовского сельсовета | Оповещение людей |  |  |  |  |  |  |
| 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Изготовление брошюр, буклетов, памяток профилактического характера | Весь период | администрация Березовского сельсовета |  | Не требуется | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | администрация Березовского сельсовета | Обучение населения |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Опубликование постановлений, распоряжений, рубрик в газете органов местного самоуправления Березовского сельсовета «Вестник» о пропаганде противопожарных знаний среди жителей поселения | постоянно | администрация Березовского сельсовета |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | администрация Березовского сельсовета | Обучение населения |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Проведение подворового обхода с целью обучения населения мерам пожарной безопасности | постоянно | администрация Березовского сельсовета |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | администрация Березовского сельсовета | Обучение населения |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Обновление противопожарных уголков для обучения населения мерам пожарной безопасности ( в здании администрации) | В течении всего периода | администрация Березовского сельсовета |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | администрация Березовского сельсовета | Обучение населения |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Содержание информационных стендов по пропаганде правил пожарной безопасности | август | администрация Березовского сельсовета |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | администрация Березовского сельсовета | Информирование населения |  |  |  |  |  |  |
| 3. Оборудование и снаряжение для организации пожаротушения, спасения людей и имущества от пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Непредвиденные расходы: запасные части, топливо, аренда техники, | постоянно | администрация Березовского сельсовета |  | 24,0 | 6,0 | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  | администрация Березовского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО из средств местного бюджета: |  |  |  | 363,0 | 140,0 | 41,0 |  |  | 41,0 |  |  | 141,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |